财政项目支出绩效评价报告

项目名称：办案（业务）经费

项目单位：巴林右旗人民检察院

主管部门：政法处

目  录

一、基本情况...........................................

（一）项目概况 ........................................

（二）项目绩效目标 .....................................

二、绩效工作开展情况 ...................................

（一）绩效评价目的 .....................................

（二）绩效评价原则和方法 ...............................

（三）绩效评价工作过程 ..................................三、综合评价情况及评价结论 .............................

四、绩效评价指标分析 ...................................

（一）项目决策情况 .....................................

（二）项目过程情况 ............................. .....

（三）项目产出情况 .....................................

（四）项目效益情况 .....................................

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 .............

（一）主要经验及做法 ...................................

（二）存在问题及原因分析 ..............................

六、有关建议 ..........................................

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

办案（业务）经费项目通过出庭支持公诉、对民事、刑事、公益诉讼等案件的法律监督，切实强化对立案、侦查、审判、执行等活动的监督，有效落实司法责任，促进严格执法、公正司法，维护社会稳定，让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义，有力夯实了检察机关依法履行职责的物质基础。本项目实施主体为巴林右旗人民检察院各相关业务部门，项目内容包括办案差旅费、协助办案费、技术检验、鉴定和翻译费等办案（业务）经费。2022年巴林右旗人民检察院办案（业务）经费全年预算数120.31万元。

（二）项目绩效目标

1.按照办案（业务）经费指定用途使用资金，切实做好部门执法办案相关支出保障工作。2.资金的使用符合财政、财务有关规定，确保资金使用效益。及时为办案提供数据分析等，提高办案效率和执法公信力。3.保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过对2022年巴林右旗人民检察院办案（业务）经费项目投入、产出、效果进行绩效评价，掌握办案（业务）经费项目资金的使用情况、项目进度以及实施效率，开展绩效评价目的是对该项目进展情况、资金使用、制度建设及执行情况和取得的成效进行评价，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价原则和方法

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）分级分类。绩效评价由各级财政部门、单位根据评价对象的特点，分类组织实施。

（4）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价方法主要包括以下几方面：

（1）项目决策类指标，主要采取相关政策文件、工作计划、预算文件的核查核对，收集与项目有关的政策文件作为评价证据。

（2）项目管理类指标评价标准一般依据国家、地方的财务制度、规范标准以及项目管理制度；评价方式主要采用比较法、因素分析法，采取相关财务数据、管理文件的核查核对。

（3）产出与效果类指标，主要采用基础表填报、审查案卷方式，获取项目实施过程中、实施完成后相关指标的实际数值，通过编制评价工作基础底稿方式归纳运用相关证据。

（4）项目社会评价类指标，主要采用问卷调查方法和访谈调查方法，分别听取项目各方负责人对项目的评价，编制问卷调查统计报告与访谈会议纪要，作为评价证据。

（三）绩效评价工作过程

通过研读相关文件资料、填写基础数据表格、合规性核查、问卷调查等方法收集相关数据，具体实施过程包括：

1.前期调研：初步了解本项目的背景、项目特点、预算编制方法等内容。

2.数据采集：收集整理项目资金使用情况、目标完成情况、项目管理制度与执行情况等相关资料，所有数据经核查汇总。

3.数据分析及撰写报告：根据绩效评价的原理和规范，完成数据采集。现场核查等，对获取数据进行汇总、整理和分析，对评价指标体系评分，并提炼结论撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效果明显，各项检察工作稳步推进。保证资金有效科学使用，按照办案（业务）经费指定用途使用资金，做到专款专用，切实做好部门执法办案支出保障工作。资金的使用符合财政、财务有关规定，确保资金使用效益，接受社会监督，强化政策支持，完善支撑体系，推动检察工作的发展。本项目总得分为90.2分，绩效评级为“优”，该项目预算编制合理，预算执行情况良好，财务管理制度健全，资金使用规范，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好。各项得分如表1所示：

项目支出绩效自评表

(2022年度）

| 项目名称 |  | 办案（业务）经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 巴林右旗人民检察院部门 |  |  |  | 实施单位 |  | 巴林右旗人民检察院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 106.00 | 120.31 |  | 120.31 |  | 10 | 100.00 |  | 10 |
|  |  | 其中：财政拨款 | 106.00 | 120.31 |  | 120.31 |  | —— | 100.00 |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0 |  | 0 |  | —— | 0 |  | —— |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | —— |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  |  | 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 |  |  |  |  | 保障刑事检察工作顺利开展；保障“扫黑除恶”专项工作常态化管理；配合推进检察机关司法体制改革和机构改革；突出保障公益诉讼活动开展；确保服务对象满意。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 300 | 359 | 件 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 审结案件数 | 正向 | 大于等于 | 280 | 359 | 件 | 7 | 7 |  |
|  |  | 质量指标 | 案件改判率 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | % | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 设施设备运转 | 定性 |  | 正常运行 | 正常运行 |  | 7 | 7 |  |
|  |  | 时效指标 | 法定审限内结案率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 案件受理及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 劳务费支出 | 反向 | 小于等于 | 40 | 39.18 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 办公支出 | 反向 | 小于等于 | 10 | 8.4 | 万元 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 取暖费支出 | 反向 | 小于等于 | 16 | 15.83 | 万元 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 维修维护费支出 | 反向 | 小于等于 | 40 | 56.9 | 万元 | 2 | 0 | 由于维修改造未检办案办公区，造成经费超出预算，由其他经费中调剂到维修维护费，做好项目经费预算 |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 全年审结案件标的额 | 正向 | 大于等于 | 100 | 22 | 万元 | 10 | 2.2 |  |
|  |  | 社会效益 | 民行案件监督执法程序规范率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 办案过程中对环境的影响 | 反向 | 小于等于 | 2 | 2 | % | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续性发挥作用时间 | 正向 | 大于 | 2 | 2 | 年 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对办案经费保障的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.2 |  |

四、绩效评价指标分析（结合评价指标体系进行分析）

（一）项目决策情况

本项目立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、项目指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

（二）项目过程情况

1.资金安排情况

2022年巴林右旗人民检察院办案（业务）经费年初预算106.00万元，年中调剂14.31万元，由于维修改造未检办案办公区，造成经费超出预算，由其他经费中调剂到此项目的维修维护费中（右检发办字〔2022〕21号），全年预算下达120.31万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况

办案（业务）经费项目2022年12月31日，支付数120.31万元，资金支付执行率为100%。主要用于办案业务支出，其中劳务费39.18万元，办公费8.4万元，取暖费支出15.83万元，维修维护费支出56.9万元。

3.资金管理情况

在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益。资金使用完全符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定；资金批复有完整的审批程序和手续；资金使用完全符合预算批复或合同规定用图；资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚假列支等情况。

（三）项目产出情况

项目资金产出指标案件受理数量359件，案件审结数量359件、质量指标中案件改判率小于等于2%，设施设备运转正常运转，时效指标中法定期限内结案率大于等于98%，审案受理及时率大于等于98%，成本指标中其中劳务费39.18万元，办公费8.4万元，取暖费支出15.83万元，维修维护费支出56.9万元，全年审结案件标的额大于等于22万，民行案件监督执法程序规范率大于等于95%，办案过程中对环境的影响小于等于2%,可持续性发挥作用时间2年，干警对办案经费保障的满意度大于等于98%。

（四）项目效益情况。

合法合规按照财政下达的资金结构使用资金。合理足额安排机关人员办案（业务）经费。保障了检察工作的正常运行，使人民群众获得幸福感和安全感。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目的实施，切实做好部门执法办案相关支出保障工作。及时为办案提供数据分析等，提高办案效率和执法公信力。但有些项目招投标手续进度慢影响支付，部分项目在年中序时进度滞后，资金执行率不高。长效机制待完善，对项目实施指导性低，完成效果考核等业务层面监管较少。

六、有关建议

建议加强财政资金预算管理，强化预算支出责任，规范预算绩效工作；加强预算编制工作的前瞻性，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制预算；根据实际情况及时调整绩效目标值，保证绩效目标完成情况不出现偏差，确保资金使用和项目绩效目标的匹配性与相关性；探索与预算管理相结合的绩效评价机制，着力提高财政资金使用效益，规范办案（业务）经费使用方向，严格项目资金管理，广泛接受社会监督。